## 299911036 onebox本体
整体尺寸

## 功能开发列表
客户功能简称 | 客户功能全称 | 功能解释
ABS | Anti-lock Brake System | 车轮防抱死系统，制动时调节轮缸压力，防止车轮抱死失去转向，车轮抱死时间远低于法规500ms
EBD | Electronic Brake Distribution | 电子制动力分配，中高强度制动时精确分配前后轮制动压力，尽可能充分利用后轴制动能力
TCS | Traction Control System( Brake/Engine_TCS) | 牵引力控制系统，起步或加速时驱动防滑，支持两驱/四驱/混动车型，支持双轴TCS及dTCS
VDC/AYC/ESC | Vehicle Dynamic Control/Active Yaw Control/Electronic System Control | 车辆动态控制，及时平顺修正车辆不足/过度转向，提升车辆驾驶安全及稳定性
BBF | Basic Braking Functions | 基础制动控制响应200ms以内,制动助力失效后的机械备份制动满足法规要求
HHC | Hill Start Assist | 坡起辅助功能，基于坡度计算保压力，维持车辆驻坡，并最终按照一定的比例平稳释放，其释放时机是标定量。
EPB-SA&SR | IPB_Static Apply and Release | EPB的夹紧和释放功能
EPB-EAR | IPB_External Apply/Release Request | EPB的外部夹紧和释放请求
EPB-DAR | IPB_Drive Away Release/Dynamic Away Released/卡钳自动释放 | EPB的驶离辅助功能
EPB-DBF/CDP | Dynamic Brake Function | EPB的动态制动功能
EPB-Diagnostic | IPB_Maintanance Mode | EPB的维修模式（释放卡钳到最大位置）
EPB-RBT | IPB_Roller Bench Test | EPB的转股台测试功能
EPB-BPA | 卡钳间隙自动调整/IPB_Brake Pad Adjustment | 卡钳间隙自动调整功能
EPB-P_Locked | P档自动加紧/Parking Apply | P档自动夹紧
EPB-RWU | Rear Wheel Unlocker/后轮防抱死 | 后轮防抱死功能，需要保证后轮轮速传感器正常工作
EPB-RDR | Roll-Away Detection Re-Clamp/溜车再夹紧 | 溜车再夹紧
EPB-ETR | External Request(Apply/Release)/外部夹紧释放请求 | 外部夹紧释放请求
HBA | Hydraulic Brake Assistant | 液压制动辅助
AVH | Auto Vehicle Hold | 车辆自动驻坡功能
HRC(AVH的子功能） | Hill Rollback Control | 车辆防后溜控制功能
ACC | Adaptive Cruise Control | 车辆自适应循环功能
AEB | Automatic Emergency Braking | 车辆自动紧急制动功能
CRBS/RBF | Regenerative Brake System/Regenerative Brake Function | 协调制动能量回收，实现100%的能量回收能力。
ROPP/EPBR | Removal of Parking Pawl/冗余电子驻车/冗余EPB/Redundant EPB | 冗余电子驻车
BPM | Brake Pedal Mode/制动踏板感模式 | 制动踏板感模式

## 车辆基础参数
Description 描述 |  |  |  | L1H1 | L2H1 | L2H2 | Unit 单位
Vehicle Info 车辆信息* | Body Type 车身样式 |  |  | VAN | VAN | VAN | -
Dimensions 主要尺寸* | Wheelbase 轴距 |  |  | 3050 | 3380 | 3380 | mm
| Front Track 前轮距 |  |  | 1674 | 1674 | 1674 | mm
| Rear Track 后轮距 |  |  | 1670 | 1670 | 1670 | mm
| Center of G Height （GVW） 满载时重心高度 |  |  |  |  | 535 | mm
| Center of G Height (Curb) 空载时重心高度 |  |  |  |  | 603 | mm
Vehicle Weights 车辆重量* | Curb 空载 | Front 前轴 |  | 930 | 985 | 1048 | kg
|  | Rear 后轴 |  | 719 | 754 | 902 | kg
|  | Total 总重 |  | 1649 | 1739 | 1950 | kg
| GVW 满载 | Front 前轴 |  | 1215 | 1373 | 1305.5 | kg
|  | Rear 后轴 |  | 1955 | 2047 | 2189.5 | kg
|  | Total 总重 |  | 3170 | 3420 | 3495 | kg
Transmission 变速箱* | Transmission Variant变速箱类型 |  |  |  |  | 固定齿比变速箱 | -
| Gear Ratio 各档传动比 |  |  |  |  | 12.574
Drivetrain 驱动 | Drive Concept驱动方式 |  |  |  |  | FWD
| Torque Cap. 最大传动力矩 |  |  |  |  | 峰值260 额定104 | N·m
Tires and Wheels 轮胎和车轮 | Front Tire Brandand size /前轮品牌及尺寸* |  |  |  |  | 玲珑195/75 R16LT | -
| Rear Tire Brandand szie /后轮品牌及尺寸* |  |  |  |  | 玲珑195/75 R16LT | -
| Front Tire Pressure/前轮胎压(满载/空载） |  |  |  |  | 650
| Rear Tire Pressure/后轮胎压(满载/空载） |  |  |  |  | 650
| Dynamic tire radius front axle/前轴车轮滚动半径 |  |  |  |  | 344.8 | mm
| Dynamic tire radius rear axle/后轴车轮滚动半径 |  |  |  |  | 344.8 | mm
| Wheel mass/车轮质量 |  |  |  |  | 24.3 | kg
Wheel alignment parameter 四轮定位参数 | Wheel Camber前轮外倾 |  |  |  |  | 0.067 | degree
| Front Toe 前轮前束 |  |  |  |  | 2.126 | mm
| Kingpin Inclination 主销内倾 |  |  |  |  | 12.58 | degree
| Caster Angle主销后倾 |  |  |  |  | 4.37 | degree
| Rear Camber后轮外倾 |  |  |  |  | 0 | degree
| Rear Toe后轮前束 |  |  |  |  | 0 | mm
制动布置形式 | X型布置或H型布置 |  |  |  |  | X | -
Pedal 踏板 | Pedal Ratio 踏板比例 |  |  |  |  | 4 | -
| Pedal Travel 踏板行程 |  |  |  |  | 158 | mm
| Bore Dia. Primary 缸径（前）* |  |  |  |  | 19.05 | mm
| Bore Dia. Secondary 缸径（后）* |  |  |  |  | 19.05 | mm
| Stroke Primary 行程（前）* |  |  |  |  | 19.5 | mm
| Stroke Secondary 行程（后）* |  |  |  |  | 19.5 | mm
| Number of front brake piston 前制动器轮缸数* |  |  |  |  | 1 | -
| Dia. of front brake piston 前制动器轮缸直径* |  |  |  |  | 57 | mm
| Effective radius 有效制动半径* |  |  |  |  | 122 | mm
| Vented 通风否 |  |  |  |  | 是 | -
| Number of vanes/Vane section/Channel section of disc 制动盘通风槽数量/截面尺寸/通风通道截面尺寸 （最好提供图纸） | [5 empty] | -
| Lining Material 摩擦片材料 | Front pad nominal friction level 前摩擦片的名义摩擦系数* |  |  |  | 0.38 | -
|  | Lining area 摩擦片面积 |  |  |  | 50.74 | cm²
|  | Lining thickness (plate+lining+shim) 摩擦片的厚度 (背板+摩擦材料+减震垫) |  |  |  | 14.2 | mm
| ABS Control pressure at µ=1Front 前轮 附着系数是1时的报死压力* |  |  |  |  | 137 | bar
| Number of rear brake piston 后制动器轮缸数* |  |  |  |  | 1 | -
| Dia. of rear brake piston 后制动器轮缸直径* |  |  |  |  | 52 | mm
| Effective radius 有效制动半径* |  |  |  |  | 120 | mm
| Vented 通风否 |  |  |  |  | 是 | -
| Number of vanes/Vane section/Channel section of disc 制动盘通风槽数量/截面尺寸/通风通道截面尺寸 （最好提供图纸） | [5 empty] | -
| Lining Material 摩擦片材料 | rear pad nominal friction level 后摩擦片的名义摩擦系数* |  |  |  | 0.4 | -
|  | Lining area 摩擦片面积 |  |  |  | 54 | cm²
|  | Lining thickness (plate+lining+shim) 摩擦片的厚度 (背板+摩擦材料+减震垫) |  |  |  | 15 | mm
| Brake Specific Torque 制动效能因子*（Especially when rear is drum) |  |  |  |  | 0.8 | -
| ABS Control pressure at µ=1（Rear） 后轮 附着系数是1时的报死压力 * |  |  |  |  | 125 | bar
Other Vehicle Info. 其它整车信息 | Frontal area/cw-value 迎风面/风阻系数 |  |  | 3.508 | 3.508 | 3.956 | m^2 / -
| steering angle ratio 转向角传动比（从方向盘输入到转向轮输出） |  |  |  |  | 16.8
| Range of steering angle in one direction 单向方向盘转动范围（从中间位置到极限位置所转过的角度） |  |  |  |  | 606 | degree
| Turning radius 转弯半径（最小转弯半径） |  |  | 6.3 | 6.9 | 6.9 | m
| Max. Speed 最高车速* |  |  |  |  | 100 | km/h
| Z critical(unladen)空载时的同步附着系数* |  |  |  |  | -0.16 | -
| 轮速 | 传感器类型 | 前轮 |  |  | 主动式，标准型，霍尔
|  |  | 后轮 |  |  | 主动式，标准型，霍尔
|  | 齿圈数 | 前轮 |  |  | 48
|  |  | 后轮 |  |  | 48
|  | 齿圈滚动半径 | 前轮 |  |  | 344.8 | mm
|  |  | 后轮 |  |  | 344.8 | mm

## 技术要求及验收标准
供货清单
序号 | 名称 | 规格参数或代码
1 | 制动储油壶带软管总成 | 235700367
2 | 电控助力器总成,K10 | 299911036
3 | 横摆率传感器（IMU） | 符合onebox使用需求
4．技术要求及验收标准 4.1整车性能满足 GB13593-2003和GB21670-2008关于N1类车制动性能要求。 4.2整车性能满足双方确定的集成式电控助力器整车性能总体要求，满足《XMQB 267-2018 轻客电子稳定控制系统(ESC)性能要求》。 4.3集成式电控助力器性能要求满足集成式电控助力器系统性能要求的技术规范 4.4集成式电控助力器性能满足双方确定的《工程/材料规范规划、进度管制及综合报告表》 4.5 结构接口按照双方确认的结构接口执行，采用拨叉式推杆接口，油壶采用分体式油壶。 4.5电器接口定义按双方确定的集成式电控助力器线束总成 ECU 连接器相关定义。 4.6 诊断协议满足《厦门金龙联合汽车工业有限公司制动模块通讯协议》相关要求，未作要求诊断规范按照供应商现有规范。 4.7 刷写规范按照供应商现有的规范执行。 4.8 通讯协议按照《厦门金龙联合汽车工业有限公司制动模块通讯协议》。 4.9 油口尺寸及布置形式以双方会签图纸为标准。 4.10零件上需有件号、生产批次号，以便追溯。图样及技术标准的更改 4.11技术要求中的引用标准/法规要求 (1)与零件相关的GB 强制性要求以及车型目标市场的法规要求必须在零件的技术要求中引用; (2)GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》、GB/T 19515-2004《道路车辆 可再利用性和可回收利用性计算方法》、QC/T797-2008《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记》、GB/T 26988-2011《汽车部件可回收利用性标识》、HJ2532-2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》、《GB 24409-2009 汽车涂料中有害物质限量》等相关国家标准、环保法规要求等必须引用; (3)KL企标与供应商相关企标可以选择性引用; (4)双方商定的其它标准。 2025年11月30日的时间节点，所提供的样件（含软件）需能实现首版风险数据释放，支持车辆小批量试生产。（高寒低附路面试验验证后续补充）

## 日程
二级计划
NO。 | 区分 | 工作项目 | 项目门 | 交付物 | 主办单位 | 协办单位 | 起始时间 | 终止时间
1 | 方案阶段（设计） | 发估资料确认 |  | 发估资料 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
2 |  | BOM完成及修订（方案阶段） |  | BOM完成及修订（方案阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
3 | 工艺阶段（设计） | 数模（工艺阶段） |  | 数模（工艺阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-18
4 |  | 系统方案书 |  | 系统方案书 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
5 |  | 计算校核报告 |  | 计算校核报告 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
6 |  | TC（EBOM) |  | 数模导入完成 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-28
7 |  | BOM完成及修订（工艺阶段） |  | BOM完成及修订（工艺阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-28
8 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-05-06 | 2025-05-25
9 | NC阶段（设计） | 数模（NC阶段） |  | 数模（NC阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-18
10 |  | 数模评审问题点履历 |  | 数模评审问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-18
11 |  | NC数模冻结、开模指令 |  | NC冻结数模 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-18
12 |  | 技术协议签订 |  | 技术协议 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
13 |  | ABCD表签订 |  | ABCD表 | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
14 |  | BOM完成及修订（NC阶段） |  | BOM完成及修订（NC阶段） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
15 |  | TC（EBOM） |  | TC（EBOM） | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
16 |  | 系统DFMEA |  | 系统DFMEA | 动底课 | —— | 2025-05-18 | 2025-06-22
17 | 设计验证阶段 | CC&SC |  | 报告 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-10
18 |  | 控制计划 |  | 控制计划 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-10
19 |  | 2D图纸P图 |  | P图 | 动底课 | —— | 2025-05-28 | 2025-06-15
20 |  | F试 |  | 样件检查报告、装车配合 | 动底课 | —— | 2025-06-15 | 2025-06-20
21 |  | 组立图 |  | 组立图 | 动底课 | —— | 2025-06-25 | 2025-07-07
22 |  | 2D图纸B图 |  | B图 | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
23 |  | 试制问题点对策 |  | 试制问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
24 |  | BOM完成及修订 |  | TC（EBOM） | 动底课 | —— | 2025-06-20 | 2025-07-07
25 |  | DVP&R认可 |  | 报告 | 动底课 | —— | 2025-06-15 | 2025-08-13
26 |  | ET1试制物料取样 |  | 取样报告 | 动底课 | —— | 2025-07-30 | 2025-08-13
27 |  | ELV填写 |  | ELV BOM数导出 | 动底课 | —— | 2025-07-30 | 2025-09-21
28 |  | OTS验收 |  | OTS验收 | 动底课 | —— | 2025-07-07 | 2025-08-13
29 |  | ET1试制 |  | 装车配合 | 动底课 | —— | 2025-08-13 | 2025-08-23
30 |  | 试制和试验问题点对策 |  | 试制和试验问题点履历 | 动底课 | —— | 2025-08-23 | 2025-09-21
31 |  | onebox完成高附标定，软件能进行风险释放，支持小批量试生产。 |  | onebox量产物料及程序 | 动底课 | —— | 2025-09-21 | 2025-11-30
32 | 生产验证阶段 | 2D图纸D图 |  | D图 | 动底课 | —— | 2025-11-13 | 2026-07-13
33 |  | OTS认可 |  | OTS认可 | 动底课 | —— | 2025-10-01 | 2025-11-10
34 |  | PT1试制 |  | 装车配合及试验问题对策 | 动底课 | —— | 2025-11-13 | 2026-02-03
35 |  | PT2试制 |  | 装车配合及试验问题对策 | 动底课 | —— | 2026-01-14 | 2026-07-08
36 | 量试 | PPAP |  | 报告 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13
37 |  | 爆炸图 |  | 爆炸图 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13
38 |  | 使用说明书 |  | 使用说明书 | 动底课 | —— | 2026-07-08 | 2026-07-13